## Sheet1
IPS – Enhancing CIR Transfer Process Work Plan | Meeting
| 2023-07-31 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-30 | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2024-01-29 | 2024-02-23 | 2024-03-22 | 2024-04-02 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 2024-06-27
Develop Work Plan | bar: 2023-07-31
Education & Joint Fact-Finding | bar: 2023-07-31 to 2023-08-28
Interest Identification | bar: 2023-08-28
Develop Design Components | bar: 2023-08-28 to 2023-12-21
Document Relative Importance of each Component | bar: 2023-09-27
Develop Options for each Component | bar: 2023-09-27 to 2024-01-29
Narrow Options | bar: 2024-01-29 to 2024-02-23
Develop Packages | bar: 2024-02-23 to 2024-03-22
Narrow Packages | bar: 2024-03-22
Tier 2 Decision Making | bar: 2024-03-22
PC First Read | bar: 2024-04-02
MRC First Read | bar: 2024-04-25
PC Second Read | bar: 2024-04-30
MRC Second Read | bar: 2024-05-22
MC | bar: 2024-06-27