## Sheet1
IPS – Enhancing CIR Transfer Process Work Plan | Meeting
| 2023-07-31 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-10-30 | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 2024-02-23 | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 2024-06-04 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-24
Develop Work Plan | X
Education & Joint Fact-Finding | X | X
Interest Identification |  | X
Develop Design Components |  | X | X | X | X | X
Document Relative Importance of each Component |  |  | X
Develop Options for each Component |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Narrow Options | [11 empty] | X | X
Develop Packages | [11 empty] | X | X | X
Narrow Packages | [13 empty] | X
Non-Binding Polling | [13 empty] | X
PC First Read | [14 empty] | X
PC Endorsement | [15 empty] | X
MRC First Read | [16 empty] | X
MRC Endorsement | [17 empty] | X
MC | [18 empty] | X